## 4 ИП(отчет)
СТ-ИП (отчет)
Информация об отчете о реализации инвестиционной программы
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
наименование инвестиционной программы
2010
отчетный год
Цель инвестиционной программы | Сроки реализации инвестиционной программы |  | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей |  |  |  |  | Источники финансирования инвестиционной программы, тыс.рублей | Использование инвестиционных средств, тыс.рублей |  |  |  |  | Изменение технико-экономических показателей
|  |  | на весь период реализации | в том числе |  |  |  |  | Всего за отчетный год | в том числе по кварталам
|  |  |  | по годам |  |  | по мероприятиям
| начало | окончание |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
Повышение надежности работы оборудования, снижение аварийности, модернизация основных фондов | 2009 | 2012 | Тепловая сеть. Реконструкция МТС от павильона №1 до Первомайского проспекта | 50900 | 187338 | 0 |  | ИТОГО | 72828.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 72828.3
|  |  |  | 30804.4 | 49971 |  |  | амортизация | 38937.7 |  | 0.1 | 0.5 | 38937.1
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
|  |  |  | 20095.6 | 137367 |  |  | прочие | 33891.2 |  |  |  | 33891.2
|  |  | Строительство бака-аккумулятора БГВС-5 | 20000 | 10725 | 0 |  | ИТОГО | 3690 | 30.8 | 3529.2 | 94.5 | 35.5
|  |  |  | 7222.2 | 312 |  |  | амортизация | 3690 | 30.8 | 3529.2 | 94.5 | 35.5
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
|  |  |  | 12777.8 | 10413 |  |  | прочие | 0
|  |  | Реконструкция защит генераторов турбин | 4000 | 5000 | 0 |  | ИТОГО | 6.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0
[8 empty] | амортизация | 0
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
|  |  |  | 4000 | 5000 |  |  | прочие | 6.5 | 3.5 | 3
|  |  | Расширение Петрозаводской ТЭЦ (строительство нового энергоблока ПГУ-180 ТЭЦ) | 0 | 0 | 0 |  | ИТОГО | 587.5 | 200.7 | 128 | 129.4 | 129.4
[8 empty] | амортизация | 0
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 587.5 | 200.7 | 128 | 129.4 | 129.4
|  |  | ПТЭЦ. Реконструкция пожаротушения ГК и МНС (мазутного хозяйства,проект+ СМР) | 0 | 0 | 0 |  | ИТОГО | 1462.3 | 0 | 0 | 818.4 | 643.9
[8 empty] | амортизация | 1462.3 |  |  | 818.4 | 643.9
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Реконструкция газопроводов от ГРП до ГК - узла учета природного газа. | 0 | 0 | 0 |  | ИТОГО | 6565.15 | 231.7 | 160.65 | 1832.4 | 4340.4
[8 empty] | амортизация | 6565.15 | 231.7 | 160.65 | 1832.4 | 4340.4
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Диспетчеризация лифтов ПТЭЦ | 100 | 0 | 0 |  | ИТОГО | 128.15 | 128.15 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | амортизация | 128.15 | 128.15
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
|  |  |  | 100 |  |  |  | прочие | 0
|  |  | Модернизация концевых уплотнений ЦСД, ЦНД Т-100 | 0 | 0 | 0 |  | ИТОГО | 2216.25 | 0 | 2215.7 | 0.55 | 0
[8 empty] | амортизация | 2216.25 | 0 | 2215.7 | 0.55 | 0
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Мероприятия по обеспечению непрерывной циркуляции сетевой воды в МТС ПТЭЦ в летний период-секционирование МТС | 0 | 21000 | 35000 |  | ИТОГО | 26096.2 | 0 | 0 | 25907.4 | 188.8
[6 empty] | 35000 |  | амортизация | 0
[5 empty] | 21000 |  |  | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 26096.2 |  |  | 25907.4 | 188.8
|  |  | Реконструкция теплофикационной установки | 17500 | 5000 | 8000 |  | ИТОГО | 3118.85 | 0 | 732.9667 | 1629.0167 | 756.8667
|  |  |  | 17500 | 5000 | 8000 |  | амортизация | 3118.85 | 0 | 732.9667 | 1629.0167 | 756.8667
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Реконструкция электроснабжения ПНС-1 | 0 | 18000 | 0 |  | ИТОГО | 2952.5 | 0 | 0 | 0 | 2952.5
[5 empty] | 18000 |  |  | амортизация | 0
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 2952.5 |  |  |  | 2952.5
|  |  | Реконструкция градирни №2 | 1000 | 32500 | 0 |  | ИТОГО | 2136.9 | 0 | 0 | 437.3 | 1699.6
|  |  |  | 1000 | 32500 |  |  | амортизация | 2136.9 |  |  | 437.3 | 1699.6
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Проектирование реконструкции защит ячеек 6 кВ собственных нужд главного корпуса с переходом на БМРЗ ПТЭЦ | 150 | 1500 | 0 |  | ИТОГО | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 245.3
[5 empty] | 1500 |  |  | амортизация | 245.3 |  |  |  | 245.3
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
|  |  |  | 150 |  |  |  | прочие | 0
|  |  | Проектирование оснащения РУСН 6 кВ ВК, ПНС-2, П-47 устройствами дуговой защиты ПТЭЦ | 0 | 2250 | 0 |  | ИТОГО | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 195.2
[5 empty] | 2250 |  |  | амортизация | 195.2 |  |  |  | 195.2
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Реконструкция ввода водопровода на ПТЭЦ по Ветеринарному переулку | 0 | 1500 | 0 |  | ИТОГО | 1431.75 | 0 | 0 | 0 | 1431.75
[5 empty] | 1500 |  |  | амортизация | 1431.75 |  |  |  | 1431.75
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Реконструкция здания СБК (остекление) | 0 | 1500 | 1000 |  | ИТОГО | 1942.2 | 0 | 0 | 0 | 1942.2
[5 empty] | 1500 | 1000 |  | амортизация | 1942.2 |  |  |  | 1942.2
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Строительство ПНС-4 | 0 | 3000 | 15000 |  | ИТОГО | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3
[5 empty] | 3000 | 15000 |  | амортизация | 0
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 9.3 |  |  |  | 9.3
|  |  | Монтаж технологического видеонаблюдения в помещении котельного отделения ПТЭЦ | 0 |  |  |  | ИТОГО | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 225.3
[8 empty] | амортизация | 225.3 |  |  |  | 225.3
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Реконструкция Т-100 ст. №2 ПТЭЦ - оснащение турбоагрегата системой вибрационного мониторинга | 0 |  |  |  | ИТОГО | 19.95 | 0 | 19.95 | 0 | 0
[8 empty] | амортизация | 19.95 |  | 19.95
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
[8 empty] | прочие | 0
|  |  | Оборудование, не входящее в сметы строек | 750 | 0 | 0 |  | ИТОГО | 2564.7 | 15 | 127.35 | 1354 | 1068.35
[8 empty] | амортизация | 2564.7 | 15 | 127.35 | 1354 | 1068.35
[8 empty] | прибыль (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет инвестиционной надбавки (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0
[8 empty] | бюджетные источники | 0
|  |  |  | 750 |  |  |  | прочие | 0
|  |  |  | 30804.4 |  |  |  |  | 38937.7
|  |  |  | 25722.2 |  |  |  |  | 25942
|  |  |  | 25722.2 | 12777.8