## Титульный лист
Приказ ФАС России
от 14.07.2017 № 930/17
Форма 10
Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации
филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1"
за 2017 год
Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" в сфере теплоснабжения
Дата утверждения инвестиционной программы | 23.10.2015
Цели инвестиционной программы | Повышение надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Петрозаводского городского округа Администрация Пряжинского городского округа
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2016-2018

## Потребность в фин.средствах
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1"
Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс.руб. (с НДС) | Источник финансирования
Технологическое присоединение от ТК-2-18А до строящегося торгового центра по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Лесной, L=1040мп | 3738 | Собственные средства
Строительство ПНС-4, г. Петрозаводск | 5 | Собственные средства
Реконструкция МТС от ПТЭЦ до Павильона 1, L=1180 мп, г. Петрозаводск | 106200 | Собственные средства
Реконструкция МТС от П3 до П4, L=2022,57мп, г. Петрозаводск | 17700 | Собственные средства
Реконструкция МТС от Павильона 4 до К-1-39, L=112мп, г. Петрозаводск | 22757 | Собственные средства
Строительство и реконструкция тепловых сетей и источинков тепловой энергии в Пряжинском национальном и Прионежском муниципальных районах | 35400 | Собственные средства
Реконструкция турбины ПТ60/75-130 ст.№1 Петрозаводской ТЭЦ | 11800 | Собственные средства

## Показатели эффективности
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1"
за 2017 год
Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
| Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВтч/м3 | 5.1 | 3.125
| Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя ПТЭЦ, т.у.т./Гкал | 130 | 128.3
| Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, Гкал/ч | 12 | 24.25
| Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, % | 62 | 45.73
Реконструкция МТС | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ПТЭЦ, Гкал в год | 51000 | 54128
Реконструкция МТС | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ПТЭЦ, % от полезного отпуска тепловой энергии | 3.08 | 3.347
Реконструкция МТС | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ПТЭЦ, тонн в год для воды | 298540 | 274869
Реконструкция МТС | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей ПТЭЦ | 0.461 | 0
Реконструкция турбины | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час ПТЭЦ | 0.0064 | 0
Строительство и реконструкция тепловых сетей и источинков тепловой энергии в Пряжинском национальном и Прионежском муниципальных районах | Показатели тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - объектам концессии в Пряжинском и Прионежском муниципальных районах, Гкал в год | 5367 | 5696.7
| Показатели тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - объектам концессии в Пряжинском и Прионежском муниципальных районах, % от отпуска | 16.8 | 16.66%
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей Ведлозеро | 3.26 | 0
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей Матросы | 19.8 | 0
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей Чална | 3.57 | 0
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей пгт Пряжа | 0.95 | 0
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей Эссойла | 0.49 | 0
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей Святозеро | 1.41 | 0
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей Деревянное | 2.11 | 0
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей Рыбрека | 7.6 | 0
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей Шелтозеро | 1.72 | 0
Реконструкция МТС | Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети ПТЭЦ | 1.913 | 1.9216
Строительство и реконструкция тепловых сетей и источинков тепловой энергии в Пряжинском национальном и Прионежском муниципальных районах | Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Ведлозеро | 5.67 | 7.5681
| Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Матросы | 0.64 | 1.4408
| Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Чална | 6.55 | 19.5275
| Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети пгт Пряжа | 4.79 | 3.6179
| Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Эссойла | 0.23 | 0.25042
| Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Святозеро | 3.97 | 2.4138
| Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Деревянное | 7.63 | 2.0906
| Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Рыбрека | 43.31 | 2.3466
| Отошение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Шелтозеро | 10.69 | 2.2502
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Ведлозеро, Гкал | 315.3 | 420.9
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Матросы, Гкал | 57.9 | 130.31
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Чална, Гкал | 380.4 | 1133.4
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям пгт Пряжа, Гкал | 819.5 | 618.4
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Эссойла, Гкал | 124.5 | 134.3
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Святозеро, Гкал | 561.5 | 341.7
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Деревянное, Гкал | 723.6 | 198.3333
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Рыбрека, Гкал | 1139.4 | 61.74
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Шелтозеро, Гкал | 1245.2 | 261.99

## Использование инв.средств
Информация об использовании инвестиционных средств за 2017 год
Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс.руб. | Источник финансирования инвестиционной программы
1 квартал | ИТОГО | 1.03
1 квартал | Технологическое присоединение от ТК-2-18А до строящегося торгового центра по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Лесной, L=1040мп | 0 | Собственные средства
| Строительство ПНС-4, г. Петрозаводск | 1 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от ПТЭЦ до Павильона 1, L=1180 мп, г. Петрозаводск | 0 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от П3 до П4, L=2022,57мп, г. Петрозаводск | 0 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от Павильона 4 до К-1-39, L=112мп, г. Петрозаводск | 0 | Собственные средства
| Строительство и реконструкция тепловых сетей и источинков тепловой энергии в Пряжинском национальном и Прионежском муниципальных районах | 0 | Собственные средства
| Реконструкция турбины ПТ60/75-130 ст.№1 Петрозаводской ТЭЦ | 0 | Собственные средства
2 квартал | ИТОГО | 5708.03
2 квартал | Технологическое присоединение от ТК-2-18А до строящегося торгового центра по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Лесной, L=1040мп | 3738 | Собственные средства
| Строительство ПНС-4, г. Петрозаводск | 1 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от ПТЭЦ до Павильона 1, L=1180 мп, г. Петрозаводск | 0 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от П3 до П4, L=2022,57мп, г. Петрозаводск | 1969 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от Павильона 4 до К-1-39, L=112мп, г. Петрозаводск | 0 | Собственные средства
| Строительство и реконструкция тепловых сетей и источинков тепловой энергии в Пряжинском национальном и Прионежском муниципальных районах | 0 | Собственные средства
| Реконструкция турбины ПТ60/75-130 ст.№1 Петрозаводской ТЭЦ | 0 | Собственные средства
3 квартал | ИТОГО | 1.03
3 квартал | Технологическое присоединение от ТК-2-18А до строящегося торгового центра по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Лесной, L=1040мп | 0 | Собственные средства
| Строительство ПНС-4, г. Петрозаводск | 1 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от ПТЭЦ до Павильона 1, L=1180 мп, г. Петрозаводск | 0 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от П3 до П4, L=2022,57мп, г. Петрозаводск | 0 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от Павильона 4 до К-1-39, L=112мп, г. Петрозаводск | 0 | Собственные средства
| Строительство и реконструкция тепловых сетей и источинков тепловой энергии в Пряжинском национальном и Прионежском муниципальных районах | 0 | Собственные средства
| Реконструкция турбины ПТ60/75-130 ст.№1 Петрозаводской ТЭЦ | 0 | Собственные средства
4 квартал | ИТОГО | 134026.85
4 квартал | Технологическое присоединение от ТК-2-18А до строящегося торгового центра по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Лесной, L=1040мп | 0 | Собственные средства
| Строительство ПНС-4, г. Петрозаводск | 1 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от ПТЭЦ до Павильона 1, L=1180 мп, г. Петрозаводск | 50832.04 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от П3 до П4, L=2022,57мп, г. Петрозаводск | 13512.6 | Собственные средства
| Реконструкция МТС от Павильона 4 до К-1-39, L=112мп, г. Петрозаводск | 22757.3 | Собственные средства
| Строительство и реконструкция тепловых сетей и источинков тепловой энергии в Пряжинском национальном и Прионежском муниципальных районах | 34928 | Собственные средства
| Реконструкция турбины ПТ60/75-130 ст.№1 Петрозаводской ТЭЦ | 11995.88 | Собственные средства

## Внесение изменений
Внесение изменений в инвестиционную программу
филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1"
Дата внесения изменений | Внесенные изменения
2016-10-20 | Скорректирвован перечень мероприятий инвестиционной программы, сроки их реализации, суммы финансирования мероприятий
2017-11-02 | Скорректирвован перечень мероприятий инвестиционной программы, сроки их реализации, суммы финансирования мероприятий