Приложение №1

к  Договору №_______ от ________

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт средств тепловой автоматики и измерений паротурбинного агрегата №1»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ –2110/2.1-339)

1.Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего технического задание:  Начальник цеха ТАИ Апатитской ТЭЦ – Гусев Борис Иванович, тел.: (81555) 49-385

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	«27» февраля 2012г.

Окончание:  	«13» апреля 2012г.

Стоимость работ должна определяться по сборникам ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.Требования к выполнению работ

Основные технические характеристики турбины:

| Турбина: (является модифицированной турбиной ЛМЗ типа ВК-50-90-3. По проекту Харьковского филиала ЦКБ турбина реконструирована для работы с теплофикационным отбором и предназначена для привода генератора переменного тока и отпуска тепла) |  |
| --- | --- |
| Тип турбины | Т-36/45-90/2,0 |
| Завод изготовитель | ЛМЗ |
| Год выпуска | 1957 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
| Мощность электрическая, номинальная | 36,0 МВт |
| Расход свежего пара, номинальный | 206 т/ч |
| Давление свежего пара | 90 ата |
| Температура свежего пара | 535 0С |
| Частота вращения ротора | 3000 об/мин |
| Вакуум в конденсаторе | 0,035 ата |
| Максимальный отпуск пара в отбор | 130 т/ч |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
| Наработка с начала эксплуатации, час. | 163 601 |
| Наработка после последнего капитального ремонта, час | 7 587 |
| Генератор: |  |
| Тип генератора | ТВ -50-2 |
| Завод изготовитель | Государственный союзный завод МЭП |
| Заводской номер | 02473 |
| Год выпуска | 1958 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
| Номинальная мощность | 62,5 МВА |
| Мощность акт. | 50 МВт |
| Ток статора | 3440 А |
| Напряжение | 10,5 кВ |
| Сos ( φ ) | 0,8 |
| Ток ротора | 640 А |
| Напряжение ротора | 224В |
| Возбудитель: |  |
| Тип возбудителя | ВТ-170-3000 |
| Завод изготовитель | «ЛСНХ» |
| Заводской номер | 018538 |
| Год выпуска | 1960 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
| Номинальная мощность | 170кВт |
| Ток статора | 740А |
| Напряжение | 230В |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |

Работу по демонтажу кабеля кроме пункта 9 Укрупненной ведомости технического задания выполняет персонал Апатитской ТЭЦ.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту средств тепловой автоматики и измерений

паротурбинного агрегата №1 для Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка кабеля КВВГнг 4х1,5 | м | 980 |
|  | Прокладка кабеля КВВГнг 7х1,5 | м | 700 |
|  | Прокладка кабеля КВВГнг 10х1,5 | м | 270 |
|  | Прокладка кабеля КВВГнг 14х1,5 | м | 300 |
|  | Прокладка кабеля АКВВГнг 4х2,5 | м | 200 |
|  | Прокладка компенсационного провода ПТГВ ХК 2х1,5 | м | 200 |
|  | Установка соединительных коробок КС-20 | шт. | 8 |
|  | Монтаж защитных труб ¾» | м | 105 |
|  | Демонтаж кабеля КВРГ 19х1,5; КСБ 14х1,5 | м | 400 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при  эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ от 2003г.;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- РД 153-34.1-35.116-2001 Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций…;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений эл.станций и сетей;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2.Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- иметь опыт выполнения  аналогичных  работ  на  объектах  энергетики  не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 23.3,23.6 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2.Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по  наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3.Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.Материалы:

3.1.Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соединительная коробка КС-20. | шт. | 8 |

3.2. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Материалы, включенные  Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель КВВГнг 4х1,5 | м | 980 |
|  | Кабель КВВГнг 7х1,5 | м | 700 |
|  | Кабель КВВГнг 10х1,5 | м | 270 |
|  | Кабель КВВГнг 14х1,5 | м | 300 |
|  | Кабель АКВВГнг 4х2,5 | м | 200 |
|  | Компенсационный провод ПТГВ ХК 2х1,5 | м | 200 |
|  | Газовая труба ¾» | м | 105 |

3.2.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2.3. Перечень материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003. в пределах стоимости оферты.

3.2.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.