# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Раякоски ГЭС-6. Капитальный ремонт СУР ГА ст.№1»

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, п. Раякоски, ГЭС-6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало –  «01» сентября 2011г.

окончание – «31» октября 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на оборудовании (в соответствии с графиком отключений на 2011г.):

начало –       «26» сентября 2011г.

окончание – «23» октября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление несущей способности металлоконструкций сороудерживающих решеток с  защитой от коррозионного износа.

Технические характеристики объекта работ:

СУР  г/а №1- 2  шт.

а) вес верхней секции СУР – 665кг.

б) количество верхних секций – 10шт.

в) вес нижней секции СУР – 594кг.

г) количество нижних секций – 10шт.

Технические требования:

- Гарантия надежности АКЗ не менее 10-и лет.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ по «Раякоски ГЭС-6. Капитальный ремонт СУР ГА ст.№1»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж-монтаж СУР Г-1 с применением водолазов в соответствии с ППР Заказчика | шт. | 2 |
| 2 | Очистка секций СУР от железобактерий с применением пескоструйной (водяной) установки (аналог) | м2 | 300 |
| 3 | Ревизия и ремонт элементов секций СУР: - замена болтовых соединений на замках нижних секций (см. Приложение №1, чертеж №R1RA 4003a); - заплавка и мех. обработка мест язвенной коррозии замков нижних секций (см. Приложение №1, чертеж №R1RA 4003a, деталь 5); - усиление (проварка) сварных швов перегородок профилей на секциях СУР (общая длина сварного шва 980 метров, тип тавровый горизонтальный, катет 6,0 мм); - замена (при необходимости) замков верхних секций (см. Приложение №1, чертеж №R1RA 4003a, деталь 5). | компл. | 1 |
| 4 | Обработка металлоконструкции СУР преобразователем ржавчины | м2 | 300 |
| 5 | АКЗ поверхности секций СУР | м2 | 300 |
| 6 | Оформление отчетной ремонтной документации | компл. | 2 |

Примечание.*Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования ГЭС

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования»;

- Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на  объектах  энергетики  не менее 5 лет

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

-иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 12.3, 23.18, 30.11  раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность борудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, не является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №2 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

  - быть руководителем работ;

  - быть производителем работ;

  - быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

  - погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

  - электрогазосварочных;

  - на пескоструйной (водяной) установке;

  - водолазных.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- у персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования ГЭС;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, Технических заданий для ремонта и изготовления деталей отдельных узлов оборудования в заводских условиях, актов на скрытые работы и т.п.

- работы по дефектации СУР №1,2 ГЭС-6, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта;

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ по  ремонту СУР №1,2 ГЭС-6 не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка «Виникор ЭП-0199» | кг | 150 |
| 2 | Эмаль «Виникор - 62» марка Б | кг | 150 |
| 3 | Преобразователь ржавчины | кг | 100 |
| 4 | Растворитель марки Р-4 ГОСТ 7827-74 | кг | 50 |
| 5 | Стропа г/п 1,0 тн, длина 2м | шт. | 4 |
| 6 | Стропа г/п 1,0 тн, длина 4м | шт. | 4 |
| 7 | Пиломатериалы: - доска толщиной 40мм (прокладки между секциями) | м3 | 1,5 |
| 8 | Замок верхней секции СУР (см. Приложение №1, чертеж №R1RA 4003a, деталь 5) | шт. | 20 |
| 9 | Болт оцинкованный, резьба М22, длина 75мм | шт. | 20 |
| 10 | Гайка оцинкованная, резьба М22 | шт. | 20 |
| 11 | Электроды АНО-4, диаметр 3,0мм | кг | 10 |
| 12 | Бирки для разметки секций СУР | шт. | 20 |
| 13 | Пескоструйная (водяная) установка (аналог) | шт. | 1 |

3.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.3. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Очистка секций, ремонт и покраска секций СУР производится в помещении турбинных затворов ГЭС.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

№1. Проект производства работ (ППР) с приложениями – 9 листов в 1 экз.

№ 2– «Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.