Приложение №1

к Договору №____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт деревянных тепляков в межконтрфорсных полостях бетонной плотины»

(наименование работ/услуг)

ГЭС-5 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.1-154)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-5 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГТЦ Степашкин Сергей Анатольевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-93-93

E-mail: sastepashkin@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 июнь 2012г.

Окончание          сентябрь 2012 г.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление нормативных эксплуатационных характеристик деревянных тепляков межконтрфорсных полостей глухой плотины и водосброса  в соответствии с требованиями НТД.

Основные технические характеристики:

- тип плотины – контрфорсная с массивными консольными оголовками;

- длина по гребню – 319 м.;

- ширина контрфорсов – 3,5 м.;

- ширина межконтрфорсных полостей – 2,5 м.;

- материал межконтрфорсных тепляков – древесина;

- стены тепляков, опирающиеся на бетонный фундамент, выполнены из 4 слоев досок с обратным уклоном параллельно напорной грани плотины;

- материал кровли тепляков – древесина;

- высота межконтрфорсных тепляков – 12,5 м.

Технические требования:

- Для выполнения работ по ремонту деревянных конструкций внутри и снаружи тепляков необходимо применение специальной оснастки, лестниц, лесов или альпинистского снаряжения.

- Для ликвидации щелей между бетоном и деревянными конструкциями применять специальные герметики.

- Вновь установленные элементы деревянных конструкций должны быть пропитаны или окрашены.

- Необходимо проведение гидроизоляции кровель тепляков.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «ГЭС-5. Ремонт деревянных тепляков в межконтрфорсных полостях бетонной плотины»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старых конструкций лесов внутри тепляков | м2 | 44 |
| 2 | Ремонт деревянных конструкций стен и кровель тепляков с их пропиткой (окраской) | м2 поверхностей | 240 |
| 3 | Покрытие кровель тепляков гидроизоляционной мастикой | м2 | 230 |
| 4 | Заделка щелей между деревянными конструкциями тепляков и бетоном | п.м. | 220 |
| 5 | Ремонт деревянных дверей в тепляки и конструкций входных проемов (площадь дверного проема около 1м.) | шт. | 12 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п.11.1, 12.3, 12.9 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

  - быть руководителем работ;

  - быть производителем работ;

  - быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

  - погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

  - верхолазных (с применением альпинистов) и  на высоте;

  - плотницких, гидроизоляционных и малярных.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- досконально знать технологию и особенности проводимого ремонта;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы и т.п.

- работы по дефектации, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта;

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы:

  - Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроизоляционная мастика «Техниколь» ( аналог) | кг | 230 |
| 2 | Краска «Докас» (аналог) или пропитка «Акватекс Антисептик» (аналог) | кг | 75 |
| 3 | Крепёжные изделия для деревянных конструкций | кг | 150 |
| 4 | Герметик «Makrofleks NX108» (аналог) | кг | 120 |

  - Материалы для выполнения заявляемых на запрос предложений объёмов работ, поставку которых производит Заказчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доска t=20-40мм | м3 | 12 |

  - Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

  - Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

  - В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 330 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. «Фото. Общий вид  плотины ГЭС-5» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. «Фото. Кровля тепляков» - 2 листа в 1 экз.

- Приложение №4. «Фото. Общий вид тепляка» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. «Рис. Конструкция деревянного тепляка» - 1 лист в 1 экз.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.