Приложение №1

к Договору № ____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Подводное бетонирование дефектных участков бетона в пролете водосброса

с плоским затворомГЭС-5»

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.1-155)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-5 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГТЦ Степашкин Сергей Анатольевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-93-93

E-mail: sastepashkin@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 «01» июля 2012г.

Окончание           «31» августа 2012г.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление нормативных эксплуатационных характеристик водосброса  в соответствии с требованиями НТД.

Основные технические характеристики:

- тип отверстия – поверхностное;

- количество отверстий – 1;

- ширина – 11,5 м.;

- отметки:

- порог затвора – 105,50 м.;

- верхняя кромка затвора – 110,90 м.;

- НПУ – 110,00 м.

Технические требования:

- Для удаления дефектного бетона, установки анкеров необходимо применение подводного пневмо- или гидравлического виброинструмента.

- При ремонте дефектных бетонных поверхностей  может возникнуть необходимость  в восстановлении или дополнительной  установке  поверхностной арматуры, установке опалубки.

- Толщина ремонтного слоя бетона может доходить до 30 см. Опорные металлические листы,  которые  устанавливаються  перед  порогом  водосброса  со  стороны  ВБ, закрепляются под водой к вертикальной стене при помощи резьбовых соединений на анкера.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «Подводное бетонирование дефектных участков бетона

в пролете водосброса с плоским затвором ГЭС-5»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срубка дефектного бетона под водой, разделка трещин | м3 | 3 |
| 2 | Монтаж под водой поверхностной арматуры на пороге перед плоским затвором и на вертикальной стене ниже порога со стороны ВБ | тн. | 0,5 |
| 3 | Выравнивание под водой бетонных поверхностей перед установкой опорных листов с применением виброинструмента | м2 | 11,5 |
| 4 | Сверление под водой отверстий и установка анкеров | шт. | 48 |
| 5 | Монтаж под водой металлических опорных листов заподлицо к вертикальной стене ниже порога плоского затвора со стороны ВБ при помощи резьбовых соединений на анкера | тн. | 0,7 |
| 6 | Инъектирование цементационного раствора под водой под опорные листы и по трещинам | м3 | 2 |
| 7 | Подводное бетонирование поврежденных участков на пороге перед плоским затвором и на вертикальной стене ниже затвора со стороны ВБ | м3 | 5 |

Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. Объёмы бетонных и инъекционных работ определены визуально без проведения испытаний деструктивного бетона и замеров повреждений.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- РД 31.84.01.90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 6.1, 6.2, 12.9 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

  - быть руководителем работ;

  - быть производителем работ;

  - быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

  - погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

  - водолазных;

  - арматурных, опалубочных, бетонных.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- досконально знать технологию и особенности проводимого ремонта;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы и т.п.

- работы по дефектации, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта;

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы:

  - Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон для подводных работ | м3 | 5 |
| 2 | Цементационный раствор | м3 | 2 |
| 3 | Листовой металл, 8÷10мм, размером 11,5×0,5÷1,0м | тн. | 0,7 |
| 4 | Арматура А-III периодического профиля, Ф 8÷12мм | тн. | 0,5 |

  - Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

  - Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

  - В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение № 2. Схема «Поперечный разрез по водосливной плотине с плоским затвором» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение № 3. Схема  «Водосливное отверстие с плоским затвором. Вид с ВБ» - 1 лист в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.