Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений  по выбору исполнителя работ

«Нижнетуломская ГЭС-13. Ремонт бетона блока Г/А № 4 здания ГЭС-13 способом смолоинъекции»

Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:   Мурманская область, Кольский район,

п. Мурмаши, ул. Советская, д. 1, Нижне-Туломская ГЭС   Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание:

инженер по ремонту  ПТО КТГЭС  Вахрин Владимир Михайлович тел.(81553)69-227.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         «01»   сентября   2011г.

Окончание:   «30»   сентября   2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ:

- повышение плотности и водонепроницаемости бетона отдельных элементов сооружения, восстановление защитного слоя бетона, защита бетонных поверхностей с помощью специальных растворов и смесей для придания поверхности бетона гидрофобных свойств;  восстановление  технических  характеристик  гидросооружения  в  соответствии  с  требованиями  НТД.

Основные технические характеристики:

1. Нижняя потерна здания ГЭС. Расположена в подводном массиве водоприемника здания ГЭС на отметке   - 4.00м. Поперечные размеры 1,5 х 2,77м. Разделена температурными швами на  4 блока.

2. Насосная галерея. Расположена в подводном массиве  здания ГЭС на отметке -4.00м. Имеет размеры 3,85 х 4,0м. Разделена температурными швами на 4 блока.

- УКРУПНЁННАЯ Ведомость

объёмов работ:  «Нижнетуломская ГЭС-13. Ремонт бетона блока Г/А № 4 здания ГЭС-13 способом смолоинъекции»    Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование и подробное описание работ | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и согласование с Заказчиком ППР | ППР | 1 |
| 2. | Насосная галерея, блок 4 Г/А |  |  |
| 2.1. | Ремонт бетона на участках с капиллярно-поровой фильтрацией методами инъектирования на вертикальных поверхностях стен (у деформационных и строительных швов). | м2 | 21,6 |
| 2.2. | Устранение активной фильтрации через бетон методами инъектирования на вертикальных поверхностях стен (по температурным и строительным швам). | м.п | 12,5 |
| 2.3. | Нанесение гидроизоляционного покрытия мембранного типа на поверхность бетона (2слоя). | м2 | 23,6 |
| 2.4. | Установка и демонтаж разборных лесов | м2 (проекции) | 8 |
| 3. | Нижняя потерна, блок 4 Г/А |  |  |
| 3.1. | Ремонт бетона на участках с капиллярно-поровой фильтрацией методами инъектирования на поверхностях свода потерны. | м2 | 10,7 |
| 3.2. | Ремонт защитного слоя бетона высокопрочными фиброармирующими растворами на своде потерны толщиной слоя до 150мм | м2 | 1,5 |
| 3.3. | Устранение активной фильтрации через бетон методами инъектирования на своде потерны (по швам и трещинам). | м.п | 11 |
| 3.4. | Нанесение гидроизоляционного покрытия мембранного типа на поверхность бетона (2слоя) | м2 | 16.5 |
| 4. | Уборка и вывоз строительного мусора с объектов ремонта. | т | по факту |
| 5. | Оформление отчётной ремонтной документации и выдача Заказчику в электронном виде (в формате «_.pdf») и на бумажном носителе. | комплект | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

  - СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность  труда в строительстве  ч. 1.  Общие требования».

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство».

  - СНиП 2.03.01 -84 (1996) Бетонные и железобетонные конструкции.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 5-ти лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам (раздел III, п\п. 2.4., 12.9.,    «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства..

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество и экологическую безопасность.

2.1.6. Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.7. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.1.9.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового режима на Нижне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Нижне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, с опытом работы на гидротехнических сооружениях ГЭС и обладающих соответствующей квалификацией для выполнения   специальных  ремонтных   работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- инъекционных   (со специальными ремонтными составами и смесями);

- бетонных;

- плотницких;

- погрузо-разгрузочных (стропальщики);

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. Персонал, выполняющий работы с применением электроинструмента, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.6. Персонал, выполняющий работы с применением пневмоинструмента, монтажного пистолета  должен иметь документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.7. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  НТГЭС с применением сжиженных газов запрещается.

2.2.8. Досконально знать технологию ремонта с использованием применяемых материалов.

2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.11. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

2.2.12. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.13. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов  на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

2.2.14. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации. Составление ППР,  актов на скрытые работы и т.п.   Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому  ремонту  в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

2.2.15. Разработать, согласовать с Заказчиком и обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с календарным технологическим  графиком ремонта.

2.2.16. Технические требования:

- применяемые для ремонта бетона материалы должны иметь способность функционально воздействовать на бетон как материал, имеющий минеральную основу и обладающий вяжущими свойствами;

- выбор материала осуществить, исходя из следующих критериев: долговечности, расхода и стоимости.

- поглощение инъекционного раствора (смеси) может не соответствовать объему и     метражу инъекционных скважин, т.к. отдельными скважинами могут быть вскрыты зоны дефектного бетона со значительными объемами поглощения смеси. В связи с этим  расход материалов для инъекции уточняется по факту.

2.2.17. Особенности производства работ на объектах Заказчика:

- подача материалов к месту работ и уборка строительного мусора возможна вручную с проходом по маршевым лестницам.

- помещение нижней потерны характеризуются наличием условий, создающих повышенную опасность по степени поражения электрическим током (высокая влажность, токопроводящие стены и полы).

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

    - Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полимерная полиуретановая композиция | л | 360 |
|  | Пакер металлический в сборе | шт. | 180 |
|  | Смесь фиброармированная высокопрочная, специального назначения | кг | 70 |
|  | Смесь специальная быстротвердеющая для быстрого устранения открытой фильтрации (Аквастоп) | кг | 120 |
|  | Смесь цементная ремонтная (Магакрет, Неореп) | кг | 150 |
|  | Цементная гидроизоляционная смесь мембранного типа (Равинекс Флэкс) | кг | 135 |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью работ согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение.

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.