Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КСГЭС. Смолоинъекционные работы на гидротехнических сооружениях».

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ -    2500/2.1-4430)

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,              Нижне–Териберская  ГЭС (ГЭС-19), Верхне – Териберская (ГЭС-18),Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) каскад Серебрянских ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ КСГЭС Толиков Александр Павлович

Тел. +7-921-661-96-00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало        – «22» августа  2011 г.

Окончание  – «15» декабря 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Требования к выполнению работ:

Цель работ: устранение фильтрации через бетонные конструкции сооружений и приведение характеристик сооружений к нормативным с использованием современных материалов.

Основные  технические  характеристики:

1. Подпорная стена №3 - цельный ж/бетонный массив, высота - 24 м, ширина - 52 м, толщина - 2 м;

2. ▼ 17.00 стена с правой стороны перед входом в камеру рабочего колеса выполнена цельным ж/б массивом, высота – 5 м, ширина – 6 м, толщина – 2 м.

3. ▼ 9.30 пол турбинного помещения перед входом в шахту Г-3 выполнен из цельного ж/б

толщиной 0.8 м.

График выполнения работ:

|  | Наименование участка работ | начало | окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпорная стенка №3 Нижне-Териберской ГЭС (ГЭС-19). | 22.08.2011г. | 16.09.2011г. |
| 2 | ▼17.00 стена с правой стороны перед входом в камеру рабочего колеса Г-1 Верхне–Териберской ГЭС (ГЭС-18) | 20.09.2011г. | 14.10.2011г. |
| 3 | ▼ 9.30 пол турбинного помещения перед входом в шахту Г-3 Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16) | 17.10.2011г. | 15.12.2011г. |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по смолоиньекционным работам на гидротехнических сооружениях

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Разработка ППР на смолоиньекционные работы на подпорной стене № 3 Нижне – Териберской ГЭС (ГЭС-19), ▼ 17.00 стена с правой стороны перед входом в камеру рабочего колеса Г-1 Верхне – Териберской (ГЭС-18), ▼ 9.30 пол турбинного помещения перед входом в шахту Г-3 Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16). | проект | 3 |
| 2 | Смолоиньекция подпорной стены № 3 (с ▼10.00до ▼20.00 в районе примыкания подпорной стены №3 к зданию ГЭС-19). | П.М. | 30 |
| 3 | Смолоиньекция ▼ 17.00 стена с правой стороны перед входом в камеру рабочего колеса Г-1 Верхне – Териберской (ГЭС-18). | п.м. | 15 |
| 4 | Смолоиньекция ▼ 9.30 пол турбинного помещения перед входом в шахту Г-3 Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16). | п.м. | 20 |
| 5 | Предоставить Заказчику журналы инъектирования подпорной стены №3 ГЭС-19; ▼ 17.00 стена с правой стороны перед входом в камеру рабочего колеса Г-1 (ГЭС-18), ▼ 9.30 пол турбинного помещения перед входом в шахту Г-3 Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16). | шт | 3 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - Межотраслевые правила по охране труда  при работе на высоте ПОТ РМ -012-2000.

  - ПТЭ раздел 2.3. «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - Устранение  струйной  и  капельной  фильтрации  через  конструкции  бетонных  сооружений.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ на  объектах  энергетики не менее 5 лет.

2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 2.4,12.9 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

2.1.3.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4.Обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих  качество применяемых материалов.

2.1.5.Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

2.1.6.При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.6.Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

2.2.1.Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления инъекционных работ, специальных работ (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с    Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

•производителем работ;

• руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

2.2.3. Досконально знать технологию работ и особенности ремонтируемого объекта;

2.2.4.Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.5.Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

2.2.6.Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

2.2.7. Устройство и разборка лесов и подмостей для производства работ осуществляется силами Подрядчика.

2.2.8.Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации и, при необходимости, актов на скрытые работы;

2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик*:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Быстротвердеющие ремонтные полимерцементные материалы. | кг | 300 |
| 2 | Гидроизолирующий состав жесткий | кг | 180 |
| 3 | Растворитель | кг | 50 |
| 4 | Пенополиуритан 2х компонентный | кг | 90 |
| 5 | Пенополиуритан гидроактивный | кг | 200 |

* Объём материалов необходимо уточнить после  проведения  осмотра подпорной стены

№3 ГЭС-19, ▼ 17.00 стена с правой  стороны перед входом в камеру  рабочего колеса Г-1 (ГЭС-18),

▼ 9.30 пол турбинного помещения  перед входом в шахту  Г-3 Серебрянской  ГЭС-2  (ГЭС-16).                                                                                                                                                    Их стоимость должна оставаться в пределах оферты.

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.4. На стадии заключения договора предоставить номенклатуру закупаемых материалов с указанием организации-поставщика и предполагаемой цены приобретения.

Приложение: №1 Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического менеджмента – 1 лист в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО«ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.